1

[image: image1.png]



	YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞMESİ

	İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

	


İÇERİK
2MADDE 1- TARAFLAR


2MADDE 2- SÖZLEŞMEDE TEMSİL VE İMZA YETKİSİ


2MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU


2MADDE 4- İŞİN SÜRESİ


2MADDE 5- YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA


3MADDE 6- İŞİN BEDELİ


4MADDE 7- ÖDEME YAPISI, HAKEDİŞ DÜZENLEME USULÜ VE KESİNTİLER


4a) Avans Ödemesi


4b) Hakediş Düzenleme Usulü


Hata! Yer işareti tanımlanmamış.c) Hakediş Ödemesine İlişkin Bazı Ön Koşullar


4MADDE 8- İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR


4a) Uygulamaya Esas Dokümanlar


4b) İş ve İmalatların Kontrolü


4c) İmalatta Kullanılacak Malzeme Nitelikleri


4MADDE 9- ÜNİVERSİTE’NİN SORUMLULUKLARI


5MADDE 10- YÜKLENİCİ ‘NİN SORUMLULUKLARI


5MADDE 11- İŞ GÜVENLİĞİ, İŞ KAZALARI VE SORUMLULUKLARI


6MADDE 12- İMALATLARIN BAKIMI VE KORUNMASI


6MADDE 13- İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ


6MADDE 14- MALZEME, EKİP – EKİPMAN, KESİNTİLER


6MADDE 15- SÜRE UZATIMI


6MADDE 16- SÖZLEŞMENİN FESHİ


7MADDE 17- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ VE  YERİ


7MADDE 18- TEBLİGAT ADRESLERİ


7MADDE 19- FATURA BİLGİLERİ


7MADDE 20- SÖZLEŞME EKLERİ




MADDE 1- TARAFLAR

Bu sözleşme, bir taraftan T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Bundan böyle ÜNİVERSİTE olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan ..........................................
(Bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMEDE TEMSİL VE İMZA YETKİSİ

İş bu sözleşmede Taraflar, şirketlerinin en güncel Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirkülerinde usulünce yetkilendirilmiş kişiler tarafından temsil edilecek ve sözleşme bu kişiler tarafından imza edilecektir. İmza Sirküleri sözleşmeye eklenecektir. (Ek-1)
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İŞVEREN‘in geliştirdiği ve inşaatını yürüttüğü İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Orta Mahallesi, 2928 ada, 8 parselde bulunan “Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Bina İnşaat İşi” projesinin duvar, tavan ve kapı işleri kapsamında aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen iş kalemlerinin tümünün ilgili standartlara ve projesine uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından birim fiyat esasına göre yapılmasından ibarettir.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin.Konferans Salonunun mevcut alanın mimari yapısının  yeniden konferans sistemine uygun şekilde düzenlenerek yapılması tadilat işidir.

Konferans salonu bu kapsamda zemin alanın yeniden yapılması, koltukların yenilenerek montajının yapılması, akustik duvarların yapılması ,ambiyans aydınlatmaların yapılması, akustiğe uygun karo halının döşenmesi ,akustik, tavanlar ve pervaz ve kapıların yapılmasını içermektedir.

 Tablo-1
	NO
	ÜRÜN ADI
	BİRİM
	MİKTAR
	 BİRİM
FİYAT 
	 TOPLAM
FİYAT 

	1
	PARKE DEĞİŞİMİ
	M²
	101
	 
	 ₺                             -   

	2
	ALÇIPAN TAVAN TAMİR İŞLERİ
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	3
	MEVCUT YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEMENİN KIRIM VE SÖKÜMLERDE ÇIKAN TÜM MOLOZLARIN ATILMASI
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	4
	KARO HALI YAPIMI
	M²
	285
	 
	 ₺                             -   

	5
	YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME İMALATI
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	6
	KONFERANS SALONU KOLTUK İMALATI VE MONTAJI
	ADET
	350
	 
	 ₺                             -   

	7
	AHŞAP SÜPÜRGELİK TEMİNİ VE MONTAJI (8 CM)
	MTÜL
	115
	 
	 ₺                             -   

	8
	SU KONTRASI TEMİNİ VE MONTAJI
	M²
	92
	 
	 ₺                             -   

	9
	ALÜMİNYUM BASAMAK KENAR PROFİLİ MALZEME TEMİNİ VE MONTAJI (47.5x23x2.5 MM)
	MTÜL
	105
	 
	 ₺                             -   

	10
	TAVANDA SATEN ALÇI YAPILMASI
	M²
	354
	 
	 ₺                             -   

	11
	TAVANDA SU BAZLI BOYA UYGULAMASI (ASTAR+ İKİ KAT BOYA)
	M²
	354
	 
	 ₺                             -   

	12
	AKUSTİK (SES YUTUCU) DUVAR PANEL İMALTI
	M²
	135
	 
	 ₺                             -   

	13
	AKUSTİK (YANSITICI) DUVAR PANEL İMALATI
	M²
	65
	 
	 ₺                             -   

	14
	AKUSTİK (GEÇİRİMSİZ) KAPI İMALATI
	ADET
	3
	 
	 ₺                             -   

	15
	TAVAN DEKORATİF PANEL İMALATI
	M²
	67
	 
	 ₺                             -   

	16
	YANGIN DOLABI REVİZYONU
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	  GENEL TOPLAM 
	 ₺                             -   


MADDE 4- İŞİN SÜRESİ

İşin yapım süresi, iş sahasının (“İŞYERİ”) YÜKLENİCİ ’ye teslimine müteakip 30 gündür.
30 gün sonunda iş teslimi yapılmaz idare tarafından 10 gün süre tahsis edilecek süre dolumunda her güne iş toplamından %5 gecikme cezası uygulanacaktır.

MADDE 5- YER TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA: 
ADRES: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MALTEPE MAH.YILANLI AYAZMA SOK. NO:26 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 
KONFERANS SALONU -1 KAT İNŞAAT VE YAPIM İŞLERİ ANAHTAR TESLİM.                        
YÜKLENİCİ, bu sözleşmeye müteakip en geç 1 hafta içinde İŞYERİ’ni tutanak ile teslim alacaktır.
MADDE 6- İŞİN BEDELİ  
İş’in birim fiyatları aşağıdaki Tablo 2’de belirtilmiştir. İşbu sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler Tablo 2’deki birim fiyatlarla çarpılmasıyla hesaplanacak ve düzenlenecek hak edişlere göre ödenecektir. 
İşin yapılması ile ilgili tüm işçilik bedelleri, malzemelerin temini, her türlü masraf (uygulama malzemesi, işçilik, SGK ve barınma giderleri, her türlü ekip-ekipman, iş mahallerine yapılacak tüm yatay-dikey taşımalar, mazot, her türlü vergi, resim, harç, işçi sağlığı ve iş güvenliği maliyetleri) Tablo-2’de belirtilen birim fiyatlara dahildir.
Tablo-2

	NO
	ÜRÜN ADI
	BİRİM
	MİKTAR
	 BİRİM
FİYAT 
	 TOPLAM
FİYAT 

	1
	PARKE DEĞİŞİMİ
	M²
	101
	 
	 ₺                             -   

	2
	ALÇIPAN TAVAN TAMİR İŞLERİ
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	3
	MEVCUT YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEMENİN KIRIM VE SÖKÜMLERDE ÇIKAN TÜM MOLOZLARIN ATILMASI
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	4
	KARO HALI YAPIMI
	M²
	285
	 
	 ₺                             -   

	5
	YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME İMALATI
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	6
	KONFERANS SALONU KOLTUK İMALATI VE MONTAJI
	ADET
	350
	 
	 ₺                             -   

	7
	AHŞAP SÜPÜRGELİK TEMİNİ VE MONTAJI (8 CM)
	MTÜL
	115
	 
	 ₺                             -   

	8
	SU KONTRASI TEMİNİ VE MONTAJI
	M²
	92
	 
	 ₺                             -   

	9
	ALÜMİNYUM BASAMAK KENAR PROFİLİ MALZEME TEMİNİ VE MONTAJI (47.5x23x2.5 MM)
	MTÜL
	105
	 
	 ₺                             -   

	10
	TAVANDA SATEN ALÇI YAPILMASI
	M²
	354
	 
	 ₺                             -   

	11
	TAVANDA SU BAZLI BOYA UYGULAMASI (ASTAR+ İKİ KAT BOYA)
	M²
	354
	 
	 ₺                             -   

	12
	AKUSTİK (SES YUTUCU) DUVAR PANEL İMALTI
	M²
	135
	 
	 ₺                             -   

	13
	AKUSTİK (YANSITICI) DUVAR PANEL İMALATI
	M²
	65
	 
	 ₺                             -   

	14
	AKUSTİK (GEÇİRİMSİZ) KAPI İMALATI
	ADET
	3
	 
	 ₺                             -   

	15
	TAVAN DEKORATİF PANEL İMALATI
	M²
	67
	 
	 ₺                             -   

	16
	YANGIN DOLABI REVİZYONU
	SET
	1
	 
	 ₺                             -   

	  GENEL TOPLAM 
	 ₺                             -   


· İşin ihtiyacı olan ilk topografik çalışmaları ÜNİVERSİTE sağlayacaktır. 

· Şantiyenin su, elektrik ve asma iskele ihtiyacı ÜNİVERSİTE tarafından karşılanacaktır. 

· MDF duvar için yüzey ölçümü tek taraflı m2 olarak hesaplanacaktır 
· Tüm alt yapı prfil  işleri adet ve mt hesaplanacak işler alt taban fiyatına dahil olacaktır.
· MDF tavan için görünen yüzey ölçümü m2 olarak hesaplanacaktır.
· Yapılacak iş kalemlerinde kullanılacak malzemeler, kalite standartları ve detaylar işbu sözleşmenin eki olan (Ek-2) YAPIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ’nde belirtilmiştir. YÜKLENİCİ tüm imalatlarını bu detaylara uygun şekilde yapacaktır. 

· YÜKLENİCİ yukarıda tanımlanan iş kalemleri hakkında ehl-i fendir ve bu iş kalemlerine dair tüm uygulamalar işin yapımı bilen ehil kişiler tarafından yapılacaktır.
MADDE 7- ÖDEME YAPISI, HAKEDİŞ DÜZENLEME USULÜ VE KESİNTİLER

a) Avans Ödemesi
ÜNİVERSİTE, YÜKLENİCİ ‘ye Sözleşmenin imzasını müteakip 7 gün içinde %50 avansı nakit olarak ödeyecektir karşılığı teminat çeki alınıçaktır.
·   Toplam işin bedeli …………… TL olarak anlaşılmıştır yapılacak iş belirtilen yekûn tamamlanıp İSTANBUL YENİ YUZYIL ÜNİVERSİTESİNE teslim edilecek iş için ek bir ücret talep edilmeyecektir.
·  Sözleşme damga Vergisi. Doğabilecek harçlar ve vergiler yükleniciye aittir.

b) Hak Ediş Düzenleme Usulü
ÜNİVERSİTE Şantiye Sorumlusunun onayına müteakip YÜKLENİCİ’nin yapmış olduğu işlerin metrajı çıkartılır ve işçilik birim fiyatına göre hak ediş raporu düzenlenerek ÜNİVERSİTE Şantiye Sorumlusuna sunulur. Hak edişin ÜNİVERSİTE Şantiye Sorumlusu tarafından onaylanmasını müteakip 45 iş günü içinde YÜKLENİCİ hesabına fatura karşılığı ilgili hak ediş bedeli ödenir. Üniversite’ye Taahhüt edilen yapım işleri, malzemeler, kusurlu ve eksik işler hariç işin devamlılığı adına YÜKLENİCİ ‘ye hiçbir kesinti yansıtmayacaktır.
MADDE 8- İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR
a) Uygulamaya Esas Dokümanlar
YÜKLENİCİ İŞ’i, YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ’ne, ÜNİVERSİTE tarafından verilen yazılı ve sözlü direktiflere, Uygulama Projesine ve ÜNİVERSİTE’nin belirleyeceği Şantiye Çalışma Kuralları’na göre yapacaktır.                 

b) İş ve İmalatların Kontrolü
Sözleşme konusu tüm işlerin Madde-8.a)’da belirtilen dokümanlara, iş programına, işin tekniğine ve istenen kalite düzeyine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ÜNİVERSİTE’nin şantiye görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
ÜNİVERSİTE şantiye görevlisinin işbu sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır.

c) İmalatta Kullanılacak Malzeme Nitelikleri
Kullanılacak malzemeler ve birim fiyat analizleri işin öncesinde bir liste halinde ÜNİVERSİTE’ye sunulacak ve onayı istenecektir. ÜNİVERSİTE bu listelere onay verecektir.
YÜKLENİCİ işyerine getirdiği malzemeleri şantiyede uygun olan depolama alanlarında uygun şartlarda muhafaza edecektir.
MADDE 9- ÜNİVERSİTE’NİN SORUMLULUKLARI
ÜNİVERSİTE, sahada kontrol olarak bir Şantiye Sorumlusu atayacak, atanan kişinin bilgilerini işbu sözleşmeye müteakip YÜKLENİCİ ile paylaşacaktır. 

ÜNİVERSİTE, Elektrik enerjisini ve suyu bedelsiz temin edecektir. YÜKLENİCİ’ye inşaat sahasında malzemelerini koyabileceği güvenli bir alan gösterecektir. 

İmalatı ve montajı bitmiş, teslim edilmiş uygulamaların korunmasını sağlamak ve bununla ilgili tüm güvenlik bedeli Üniversite’ye aittir. 

MADDE 10- YÜKLENİCİ ‘NİN SORUMLULUKLARI
YÜKLENİCİ sözleşme, şartname ve eklerinde tarif olunan işi tam anlamıyla anladığını, tüm tatbikat proje ve detaylarını, inşaat sahasını ve inşaat şartlarını gördüğünü kabul ve beyan eder.
YÜKLENİCİ, imalat süresince İŞ’in gerektirdiği sayıda ve nitelikte personeli sahada bulunduracaktır. YÜKLENİCİ (ÜNİVERSİTE şantiye görevlisine karşı doğrudan sorumlu olmak üzere) deneyimli bir formenini Proje Yöneticisi olarak atayacaktır. Söz konusu Proje Yöneticisi’ne yapılan tebliğler YÜKLENİCİ’ye yapılmış sayılacaktır.
Yapılan imalatlar YÜKLENİCİ garantisi altındadır. Malzeme hataları, uygulama hataları veya yapılacak yanlışlıklardan dolayı doğacak hatalar YÜKLENİCİ tarafından bila bedel düzeltilecektir. Hataların tespitinde ÜNİVERSİTE Şantiye Sorumlusu ve YÜKLENİCİ Proje Yöneticisi ortak karar verecektir. 
MADDE 11- İŞ GÜVENLİĞİ, İŞ KAZALARI VE SORUMLULUKLARI
YÜKLENİCİ taahhüdünü gerçekleştirirken; 4857 sayılı iş kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hazırlanan ‘Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ hükümlerinin öngördüğü ve kendi taahhüdü altındaki işin gerektirdiği diğer özel tedbirleri almakla mükelleftir. 
İşe hazırlık veya işin yapımı sırasında meydana gelebilecek tüm iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı doğrudan veya dolaylı zararlardan tek başına YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ meydana gelen kazaları zamanında ilgili tüm resmî kurumlara bildirecek ve gerekli yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirecektir. 
ÜNİVERSİTE sahada genel güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.
Yapı işlerinde alınacak iş güvenliği tedbirlerinin bazıları aşağıda belirtilmiş olup, YÜKLENİCİ bu tedbirlere harfiyen uyacaktır. 
i. İşyerine asılmış olan ikaz levhalarının yerleri değiştirilmeyecek ve bunlara aynen riayet edilecektir.

ii. Proje gereği bırakılan boşluklarda, düşmeye karşı ÜNİVERSİTE tarafından alınan gerekli önlemler uyulacaktır.
iii. El aletleri fazla yıpranmış ise yenileri ile değiştirilmeden kullanılmayacaktır.

iv. Kullanılacak elektrikli el aletleri fiş-priz sistemi olmadan kullanılmayacaktır. 

v. İşyerinde ihtiyaç olabilecek; mobil vinç, diğer benzeri mobil veya sabit iş makinelerini ehliyetli ve bu iş için yetkilendirmiş kişilerden başkası kullanmayacak ve büyük sallı parçalara ilişkin tüm taşımalar (bu iş için özel olarak eğitilmiş) kontrol elamanları nezaretinde taşınacaktır. 
vi. Karanlık yerlerde, aydınlatma amacıyla kullanılan seyyarlarda ampuller çıplak olarak kullanılmayacaktır.

vii. Kullanılacak makinelerin gerektirdiği özel tedbirlere alınacaktır.
viii. Çalışma sırasında; baret, çelik bot ve eldiven kesinlikle kullanılacaktır.

ix. Elektrik kabloları kontrol edilmeden kullanılmayacaktır.
x. Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddeler gerekli tedbirler alınmadan kullanılmayacaktır.
MADDE 12- İMALATLARIN BAKIMI VE KORUNMASI
Sözleşme konusu işler YÜKLENİCİ tarafından tamamlandıkça ÜNİVERSİTE’ye teslim edilecektir. Teslim edilen bölgelerde YÜKLENİCİ malzeme ve yüzey koruması yapmakla yükümlü değildir. 
MADDE 13- İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ
YÜKLENİCİ, işini yaparken diğer yüklenicilerin ve şantiyenin iş akışını engellemeyecek şekilde düzenli ve planlı çalışacaktır.

YÜKLENİCİ, Sözleşme konusu işlerin yapılması sırasında açığa çıkan tüm fazla malzeme, moloz, inşaat kalıntıları, ambalaj kâğıtları, çalışanlara ait çöpler vb. atıkları temizleyecek ve şantiye sahasında belirlenmiş olan çöp alanına taşıyacaktır. 
MADDE 14- MALZEME, EKİP – EKİPMAN

YÜKLENİCİ’nin şantiyeye getirmiş olduğu malzeme, makine, ekipman, donanım ve şantiye tesisleri ile ilgili her türlü hasar ve kayıplara karşı YÜKLENİCİ’nin kendisi sorumludur.

YÜKLENİCİ çalışanlarının sahaya ulaşımı ve iaşesinden, YÜKLENİCİ’nin kendisi sorumludur. 
MADDE 15- SÜRE UZATIMI 

Sözleşmede belirtilen işlerin süresi, aşağıdaki belirtilen nedenlerle sınırlı olarak uzatılabilir.

a) (YÜKLENİCİ’nin kusuru veya eksiğinden kaynaklanmamış) ÜNİVERSİTE’nin talep ettiği değişiklikler veya ilaveler,
b) Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik hallerinin biri veya birkaçından kaynaklanan mücbir sebepler
c) Aynı anda sahada çalışan diğer yüklenicilerden kaynaklanan her türlü gecikme

d) Yüklenici işi iş başlama tarihinde 90 gün sonra teslim etmek mükelleftir,iş için ek süreler idareye sunulacaktır makul ve kabul görülür ise idare tarafında uzatma yapılacaktır.
e) İşlerin tamamlanmaması veya eksik yapılması durumun ödenecek toplam iş bitirme bedelinden her güne %5 olmak üzere parasal ceza bedeli kesilecektir.

f) Süre uzatımının verilebilmesi için, süre uzatımına dayanak yapılan sebeplerin; (I) işlerin üzerindeki tesir düzeyi ve (II) YÜKLENİCİ’nin bunlara sebebiyet vermemiş ve bunların önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına gücü yetmemiş bulunması kriterleri kontrol edilir.
MADDE 16- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde işbu sözleşmede özel hüküm yok ise diğer taraf ihlal eden tarafa yükümlülüklerini yerine getirmesi için yazılı olarak bildirimde bulunarak 30 gün süre verir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini ihlal eden taraf durumu düzeltmediği takdirde diğer taraf için sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.
Yüklenici veya ÜNİVERSİTE tarafından sözleşmenin haklı bir neden olmaksızın feshi, inşaatın yarım bırakılması, inşaatın sözleşmede öngörülen sürede bitirilememesi, inşaatın bitirilmesinin yükleniciden veya işverenden kaynaklanan sebepler nedeniyle gecikmesi vs. yüklenicinin ve işverenin sebep olacağı her türlü sözleşmeye aykırılık halinde işveren ve yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak bildirimsiz feshedebilir. Bu hallerde işverenin ve yüklenicinin uğrayacağı her türlü menfi ve müspet zarar ve ziyan ile yoksun kaldığı kazanç ile harcamak zorunda kaldığı giderler sözleşmeye aykırı hareket etmesi sebebiyle sözleşmenin feshine sebep olan yüklenici veya işveren tarafından tazmin edilecektir. 

MADDE 17- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ VE YERİ
İşbu sözleşme kapsamındaki her türlü ihtilafın çözümünde ‘’İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri’’ yetkili kılınmıştır.
MADDE 18- TEBLİGAT ADRESLERİ
ÜNİVERSİTE


: İSTANBUL YENİ YUZYIL ÜNİVERSİTESİ MALTEBE MAH.YILANLI AYAZMA SOK.NO:26 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
YÜKLENİCİ
:
YÜKLENİCİ ile ÜNİVERSİTE arasındaki ilişki kesilinceye kadar, YÜKLENİCİ’nin yukarıdaki tebligat adresine yapılacak bildiriler veya YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili Proje Yöneticisi’ne yapılacak bildirimler YÜKLENİCİ’nin şahsına bildirilmiş sayılacaktır. 
MADDE 19- FATURA BİLGİLERİ 
ÜNİVERSİTE
 

Adres


: İSTANBUL YENİ YUZYİL ÜNİVERSİTESİ MALTEPE MAH.YILANLI      AYAZMA.SOK.NO:26 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Vergi Dairesi
: BEYOĞLU

Vergi Numarası: 9480429867
YÜKLENİCİ


Adres


: 

Vergi Dairesi
: 

Vergi Numarası
: 

MADDE 20- SÖZLEŞME EKLERİ 

Aşağıdaki Belgeler işbu sözleşmenin ekleri ve ayrılmaz parçalarıdır.
I) Tarafların imza sirküleri

II) Yapım İşleri Teknik Şartnamesi
III) Proje
IV) İdari Şartname 
Taraflar bir nüsha olarak imzalanan sözleşmenin %100 damga vergisinden sorumludur. Taraflardan her biri damga vergisinin ödendiğine ilişkin dekontu işbu sözleşme tarihinden sonraki ayın yirminci gününe kadar karşı tarafa gönderir.

   İş bu 20 (yirmi) maddeden ibaret SÖZLEŞME, ……………... tarihinde taraflarca 1 (bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.


YÜKLENİCİ




     ÜNİVERSİTE   
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